## 60894656
RELACION DE INVERSIONES EJECUTADAS Y CON GASTO 2023 (CONSULTA AMIGABLE 2023)
N° | CUI: Proyecto |  | PIM | Certificación | Compromiso Anual | Ejecución |  |  | Avance %
|  | Costo Actualizado |  |  |  | Atención de Compromiso Mensual | Devengado | Girado
1 | 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 0 | 45308 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 55.2
2 | 2241798: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA VENUS TRAMO JR. CHASQUIS - JR. JUPITER EN LA URB. EL TREBOL II ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 1352941.33 | 1215405 | 1215404 | 1093864 | 1013825 | 101383 | 101383 | 8.3
3 | 2260260: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE ALFA N 1 EN EL A.H. LOS ROSALES DE PRO, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 1315291.24 | 167111 | 163823 | 163823 | 163823 | 148123 | 148123 | 88.6
4 | 2274327: CREACION PARQUE N° 02 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA URB. SAN ROQUE, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 1359532.45 | 229229 | 228228 | 228228 | 220863 | 220863 | 220863 | 96.4
5 | 2301476: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA URB. SANTA LUISA II ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 5238418.68 | 2536417 | 2536416 | 2282774 | 2176977 | 217698 | 217698 | 8.6
6 | 2307780: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE N 10 EN EL A.H. JUAN PABLO II, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 203018.59 | 97309 | 94440 | 94440 | 94440 | 92706 | 92706 | 95.3
7 | 2310772: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL PARQUE LA FORTALEZA EN LA URB. PRO 5TO. SECTOR I ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 514222.67 | 152267 | 150972 | 150972 | 150972 | 150972 | 150972 | 99.1
8 | 2372649: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS AUXILIARES DE LA AV. 2 DE OCTUBRE ENTRE EL TRAMO DE LA AV. CANTA CALLAO Y AV. PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA | 9270426.56 | 9198427 | 9198426 | 9168996 | 9168996 | 6964646 | 6964646 | 75.7
9 | 2459853: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PLATINOS DE LA URB. LOTIZACION INDUSTRIAL INFANTAS, I ETAPA, 2DO SECTOR DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 3151682.93 | 249123 | 249023 | 224850 | 224850 | 222587 | 222587 | 89.3
10 | 2561022: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH 19 DE MAYO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 3061202.8 | 2385590 | 2385589 | 2147030 | 2147030 | 2108018 | 2108018 | 88.4
11 | 2568383: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE PLAZA CONSTITUCION DE LA URB. VILLA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 798734.31 | 214030 | 205702 | 205702 | 205702 | 205688 | 205688 | 96.1
12 | 2569039: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES PISCOBAMBA (TRAMO AV. HUAYLAS-AV. LOS PROCERES), CAJAY (TRAMO CA. PISCOBAMBA-CA. LAS FLORES), MITOBAMBA (TRAMO CA. PISCOBAMBA-CA. LAS FLORES) Y CA. LAS FLORES (TRAMO AV. HUAYLAS - AV. LOS PROCERES) EN LAS URBANIZACIONES PARQUE NARANJAL II ETAPA Y LOS NARANJOS DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 1082688.77 | 249540 | 249540 | 247118 | 247118 | 246378 | 246378 | 98.7
13 | 2572337: MEJORAMIENTO DEL PARQUE 14 (PARQUE VIRGEN SANTA ROSA) DEL PUEBLO JOVEN P.V.M CONFRATERNIDAD AA.HH. ENRIQUE MILLA OCHOA DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 475777.51 | 204950 | 185154 | 185154 | 185154 | 183185 | 183185 | 89.4
14 | 2572338: MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 05 (PARQUE TUMBES) DE LA URB. PANAMERICANA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 363875.07 | 183348 | 170526 | 170526 | 170526 | 170271 | 170271 | 92.9
15 | 2572340: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. VIRGEN DE LAS MERCEDES -AA.HH. VIRGEN DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 467782.86 | 196872 | 178439 | 178439 | 178439 | 177184 | 177184 | 90.0
16 | 2572345: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PASAJE N° 3 DEL AA.HH. NUEVA AMISTAD DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 128738.52 | 128739 | 116515 | 116515 | 116515 | 115775 | 115775 | 89.9
17 | 2572959: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE SUIZA PERUANA EN LA ASOCIACION SUIZA PERUANA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 249802.81 | 249803 | 249803 | 225523 | 225523 | 224823 | 224823 | 90.0
18 | 2572988: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE MALVINAS DE LA URB PRO III ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 249981.1 | 249982 | 225683 | 225683 | 225683 | 224983 | 224983 | 90.0
19 | 2573045: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. MUNICIPAL CHILLON DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 886296.05 | 362780 | 327620 | 327620 | 327620 | 326957 | 326957 | 90.1
20 | 2573060: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA DEPORTIVA BARRIO CHINO DEL AA.HH. CERRO PACIFICO DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 148254.18 | 148255 | 148254 | 134129 | 134129 | 133429 | 133429 | 90.0
21 | 2576033: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PASAJE VIRGEN DE LAS MERCEDES Y PASAJE 01 A TRAVES DE ESCALERA Y VEREDA DE CONCRETO EN EL AA.HH. VIRGEN DE LAS MERCEDES DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 199170.77 | 194888 | 174246 | 174246 | 174246 | 172996 | 172996 | 88.8
22 | 2576059: RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) PARQUE CARDOS Y GUAYAQUILES DE LA URBANIZACION MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 149939.9 | 149940 | 135646 | 135646 | 135646 | 134946 | 134946 | 90.0
23 | 2577343: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. LOS ROSALES DE PRO, DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 4030453.53 | 216380 | 216250 | 214162 | 214162 | 213348 | 213348 | 98.6
24 | 2577371: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE JARDINES DE VILLA SOL DE LA URB. PARQUES DE VILLA SOL DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 114519.74 | 114520 | 114520 | 103768 | 103768 | 103068 | 103068 | 90.0
25 | 2579090: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE CONCORDIA DE LA URB. VILLA UNIVERSITARIA, DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 399720.71 | 160444 | 160443 | 145652 | 145652 | 144399 | 144399 | 90.0
26 | 2585464: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE EVANGELIZACION EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS CUETO FERNANDINI III ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 304252.45 | 134936 | 124624 | 124624 | 124624 | 119781 | 119781 | 88.8
27 | 2585490: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N° 20 FELIPE CASTILLO ALFARO DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 581424.19 | 219886 | 219885 | 219885 | 219885 | 218236 | 218236 | 99.2
28 | 2586886: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. EL TREBOL I ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 1246853.16 | 265069 | 264990 | 239236 | 239236 | 236899 | 236899 | 89.4
29 | 2588619: ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y MOBILIARIO DE OFICINA; REMODELACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) AREA DE RECEPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EN EL PRIMER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIODAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 398562.8 | 398563 | 398563 | 398563 | 398563 | 397863 | 397863 | 99.8
30 | 2589825: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE N° 01 OLIMPO EN LA ASOC. DE VIVIENDA SAN ROQUE, DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 145616.16 | 145616 | 137413 | 137413 | 137413 | 137408 | 137408 | 94.4
31 | 2590446: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N° 02 DEL AA.HH. 19 DE MAYO DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 106493.05 | 106493 | 106329 | 106329 | 106329 | 104551 | 104551 | 98.2
32 | 2591031: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO DEL PUENTE PANAMERICANA HASTA PUENTE ENSENADA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 49315286.48 | 273570 | 273570 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5.5
33 | 2592675: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE MELITON CARBAJAL EN LA URB. LOS PINARES, DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 881456.05 | 186067 | 179507 | 179507 | 179507 | 177720 | 177720 | 95.5
34 | 2594280: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE N° 05 ESTRELLAS EN LA URB. VILLA DEL NORTE DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 779082.24 | 199970 | 192277 | 192277 | 192277 | 19228 | 19228 | 9.6
35 | 2594422: ADQUISICION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL, TORRE METALICA PARA COMUNICACIONES Y EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 390500 | 387749 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1.0
36 | 2594434: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE MONITOREO CCTV, MONITOREO Y CONTROL DE ACCESOS, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE) Y SOFTWARE; EN EL(LA) LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 390500 | 380721 | 380721 | 367553 | 367553 | 367553 | 367553 | 96.5
37 | 2594746: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE AMISTAD Y PASAJES ALEDAÑOS DE LA URB. PANAMERICANA NORTE DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 513493.44 | 226249 | 219018 | 219018 | 219018 | 21902 | 21902 | 9.7
38 | 2599542: ADQUISICION DE RADIO PORTATIL Y EQUIPO TACTICO DE SEGURIDAD PERSONAL; EN EL(LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (SUBGERENCIA DE SERENAZGO), DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 700000 | 692956 | 692955 | 685090 | 685090 | 685090 | 685090 | 98.9
39 | 2609246: CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS VERDES EN EL PARQUE LA BANDERA DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES Y PMV. CONFRATERNIDAD DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 1714995.28 | 339706 | 339706 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4.4
40 | 2610687: ADQUISICION DE EQUIPO DE CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ; EN EL(LA) LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE MONITOREO Y CONTROL DE INCIDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 435500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100.0
41 | 2614171: RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) CAUCE DEL RIO CHILLON SECTOR CRITICO DEL PUENTE PANAMERICANA NORTE HASTA EL PUENTE ENSENADA MEDIANTE LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 119104.47 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100.0
42 | 2625761: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV. ZARAGOSA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 368274.03 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100.0
43 | 2625798: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE MEDALLA MILAGROSA DE LA URB VILLASOL 4TA ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 1143767.44 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100.0
44 | 2625862: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 08 DEL AA.HH. ENRIQUE MILLA OCHOA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 954644.87 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100.0
45 | 2625881: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE RENACIMIENTO DE LA URB. PRO DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 1201114.18 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100.0
46 | 2625932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH.MERCURIO ALTO DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 663085.44 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100.0
47 | 2625952: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. NUEVA AMISTAD DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 694320.17 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100.0
48 | 2625955: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE BELEN DE LA URB PRO II ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA | 566503.15 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100.0